## Sheet1
날짜 | 작업 및 갱신 내용 | 비고
2024.07.09 | ▶ 사용자 메인 페이지 화면 제작
2024.07.10 | ▶ 사용자 로그인, 회원가입, ID/PW 찾기, 뮤즈마켓, 커뮤니티 화면 제작 헤더 제작 | 기초 DB 설계 및 구현
2024.07.11 | ▶ 사용자 쪽지, 마이페이지(정보수정, 탈퇴), 작업실, 공지사항, 운영참여 화면 제작 메인페이지, 로그인, 회원가입, ID/PW 찾기, 뮤즈마켓, 커뮤니티 세부 설명 작성 푸터 제작 | 7월 11일 회의 후 댓글, 좋아요, 조회수 기능 추가
2024.07.12 | ▶ 사용자 마이페이지(내가 쓴 게시글 및 댓글, 찜목록), 라이브러리, 공식굿즈샵 화면 제작 쪽지, 마이페이지, 작업실, 공지사항, 운영참여, 라이브러리 세부 설명 작성 ▶ 관리자 로그인, 메인페이지, 공지사항 화면 제작 헤더 제작 | 7월 12일 회의 후 기존에 구상했던 사업체 대신, 공식굿즈샵으로 변경
2024.07.15 | ▶ 사용자 주문내역 화면 제작 세부설명 작성 완료 ▶ 관리자 공식굿즈샵, 회원관리, 주문내역관리 화면 제작 세부설명 작성 완료 사이드바 제작 | 7월 15일 회의 후, 관리자 메뉴 증가에 따라 기존 상단 내비게이션 바를 사이드바 형태로 변경
2024.07.16 | ▶ 사용자 전체 스토리보드 검토 후 세부 수정 완료 ▶ 관리자 주문관리, 커뮤니티, 뮤즈마켓, 작업실 세부 수정 완료 | 7월 16일 회의 후 관리자 주문관리 사이드바에 추가 전체 스토리보드 검토 후 정보구조도 개편
날짜 | 작업 및 갱신 내용 | 비고
2024.07.19 | ▶ 사용자 공식굿즈샵 삭제, 뮤즈마켓, 사이드바 수정 아티클, 공지사항, 결제 화면제작 / 세부설명 작성 ▶ 관리자 공식굿즈샵 삭제, 뮤즈마켓, 사이드바 수정 아티클, 공지사항 화면제작 / 세부설명 작성 | 7월 18일 간이발표, 7월 19일 휴리스틱 평가로 사이트의 방향성, 이용 목적 재검토 공식굿즈샵 및 뮤즈마켓을 뮤즈마켓으로 통합, 이벤트 및 아티클 게시판 추가
2024.07.22 | ▶ 사용자 MuseInEverywhere, 검색 팝업창, 구매내역, 판매내역 화면제작 / 세부설명 작성 메인페이지 헤더 쪽지 아이콘 추가 ▶ 관리자 뮤즈마켓 승인, 정산 화면 제작 / 세부설명 작성 | 7월 22일 화면설계 및 전체 스토리보드 검토
2024.07.23 | ▶ 사용자 인스타 로그인 > 카카오 로그인 화면설계 및 세부설명 변경 | 7월 23일 회의 후 인스타 API > 카카오톡 API로 변경
2024.07.24 | ▶ 사용자 작업실 / 플레이리스트 유튜브 링크 재생 방식 추가 | 7월 24일 회의 후 음악 관련 기능 기존 파일 업로드 방식에서 유튜브 링크 재생 방식 추가